## Feuil1
Numéro du test | Module | Fonctionnalité | Date du test | Personne qui fait le test | Descriptif du cas du test | Comportement attendu | Résultat du test | Commentaire
SPRINT 1
#1 | Gestion Elèves | Formulaire d'authentification | 2021-11-25 | Victor | Entrer le login et le mot de passe correctement et cliquer sur valider | Fermeture du formulaire de connexion et ouverture du formulaire de menu | OK | RAS
#2 |  |  |  |  | Entrer uniquement le mot de passe correctement et cliquer sur valider | Message d'erreur et impossibilité de se connecter | OK | Possibilité de personnaliser le message d'erreur
#3 |  |  |  |  | Entrer uniquement le login correctement et cliquer sur valider | Message d'erreur et impossibilité de se connecter | OK | Possibilité de personnaliser le message d'erreur
#4 |  |  |  |  | Entrer un login et un mot de passe incorrect et cliquer sur valider | Message d'erreur et impossibilité de se connecter | OK | RAS
#5 |  |  |  |  | Remplacer les caractères du mot de passe par des * | Mot de passe invisible à l'écran | OK | RAS
#6 |  |  |  |  | Quitter l'application en cliquant sur le bouton quitter | Fermeture de l'application | OK | RAS
#7 |  | Formulaire de menu | 2021-11-25 | Victor | Accéder au formulaire de consultation des élèves en cliquant sur le bouton associé | Ouverture du formulaire de consultation des élèves afin de consulter un élève | OK | RAS
#8 |  |  |  |  | Accéder au formulaire d'ajout des élèves en cliquant sur le bouton associé | Ouverture du formulaire d'ajout des élèves afin de consulter un élève | OK | RAS
#9 |  |  |  |  | Accéder au formulaire de modification des élèves en cliquant sur le bouton associé | Ouverture du formulaire de modification des élèves afin de consulter un élève | OK | RAS
#10 |  |  |  |  | Accéder au formulaire de suppression des élèves en cliquant sur le bouton associé | Ouverture du formulaire de suppression des élèves afin de consulter un élève | OK | RAS
#11 |  |  |  |  | Quitter l'application en cliquant sur le bouton quitter | Fermeture de l'application | OK | RAS
#12 |  | Page de consultation | 2021-11-25 | Victor | Rechercher un élève avec un nom existant et cliquer sur valider | Affichage des détails de l'élève portant le nom recherché uniquement | OK | RAS
#13 |  |  |  |  | Rechercher un élève avec un nom n'existant pas et cliquer sur valider | Message d'erreur | OK | RAS
#14 |  |  |  |  | Retourner au formulaire de menu en cliquant sur le bouton retour | Fermeture du formulaire des détails des élèves | OK | RAS
#15 |  |  |  |  | Afficher les détails de tous les élèves en arrivant sur le formulaire | Les détails de tous les élèves sont affichées | OK | RAS
#16 |  | Page d'ajout | 2021-11-25 | Maxime | Ajouter un élève | Ajout d'un nouvel élève dans la base de données de l'infirmerie | ECHEC | Ne fonctionne pas
#17 |  | Page de suppression | 2021-11-25 | Maxime | Supprimer un élève | Suppression d'un élève dans la base de données de l'infirmerie | ECHEC | Ne fonctionne pas
#18 |  | Page de modification | 2021-11-25 | Maxime | Modifier un élève | Modification d'un élève dans la base de données de l'infirmerie | ECHEC | Ne fonctionne pas
SPRINT 2
| Gestion Médicaments | Page d'ajout | 2021-12-02 | Victor
|  | Page de suppression | 2021-12-02 | Victor
|  | Page de modification | 2021-12-02 | Victor